## ESTRATEGIA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS MARKETING DIGITAL
METAS DE EJECUCIÓN 2022
PERSPECTIVA | OBJETIVO ESTRATÉGICO | KPI | META | PLANES Y PROYECTOS | INDICADOR | PONDERACIÓN | FORMULA | RESPONSABLE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
FINANCIERA | F1. Mantener positivo el ROI de las campañas Digitales | ROI | 110% | F1.1 Seguimiento comité comercial al cumplimiento de la meta | ROI | 110% | $$ conseguida en pauta por campañas digitales / $$ invertida en campañas digitales / | Gerencia
| F2. Generar Participación de las Ventas por canales Digitales de un 10% | % Ingresos logrados por Canales Digitales | 10% | F2.1 Seguimiento comité comercial al cumplimiento de la meta | % Ingresos logrados por Canales Digitales | 5% | Ingresos logradas por canales digitales / Ingresos totales | Gerencia
CLIENTES | C1. Fortalecer el Engagement en Canales Digitales | % de Engagement por Plataforma | 20% | C1.1 Seguimiento del area comercial al cumplimiento de la meta en Dashboard | % de Engagement por Plataforma | 5 | Ver archivo excel | Gerencia
|  |  |  | C1.2 Realizar campañas de generación de contenidos de valor e interactivas para los fans actuales | Campañas realizadas en relación a la guia de publicaciones | 100% | # campañas realizadas / # campañas planeadas | Gerencia
| C2. Fortalecer la experiencia de clientes en diferentes canales | Resultado encuesta de satisfacción a clientes | 80% | C2.1 Diseñar la ruta de experiencia de clientes | Proyecto a marzo 2020 | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
|  |  |  | C2.2 Implementación encuesta de satisfacción de los clientes | Encuesta realizada | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
| C.1 Posicionamiento de marca | Top of Mind - TOM | 2 | C3.1 Reestructurar Website | Sitio Reestructurado a marzo 2020 | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
|  |  |  | C3.2 Ejecutar planes de acción para POSICIONAMIENTO DE MARCA (Blog, red display Adwords, youtube, Facebook,) | Planes implementados | 100% | % planes implementados | Gerencia
PROCESOS | P1. Administrar eficazmente la estrategia Digital | % de procesos clave automatizados | 90% | P1.1 Identificar los procesos clave del negocio digital | procesos identificados a ABRIL 2020 | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
|  |  |  | P1.2 Ajustar los procesos clave al modelo | procesos ajustados a MAYO 2020 | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
|  |  |  | P1.3 Automatizar los procesos clave | procesos automatizados a diciembre 2020 | 90% | proyecto ejecutado | Gerencia
| P1. Implementar plan de marketing eficazmente la estrategia Digital | % de ejecución del proyecto de Cuadro de mando implementado | 100% | P1.4 Implementar cuadro de mando de Marketing | Cuadro de mando implementado Junio 2020 | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO | A.1 Construir un equipo de Marketing Digital alineado estratégicamente | Resultado encuesta de CLIMA LABORAL de mkting Digital | 80% | A1.1 Contratación de estructura organizacional de marketing | Numero de cargos 100% / Estructura organizacional | 100% | % estructura completa | Gerencia
|  |  |  | A1.2 Realizar evaluaciones de desempeño anualmente y cotejar con meta | Numero de Evaluaciones de desempeño realizadas | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
|  |  |  | A1.3 Diseño e implementación de Plan de Capacitación Digital para colaboradores | Plan de Capacitación en Mkting Digital implementado | 100% | proyecto ejecutado | Gerencia
Note on B14: es mandatorio, revisar si se quita como objetivo estratégico

## PLANES TÁCTICOS
item | PLANES TÁCTICOS | ESCENARIO | ESTRATEGIA | TIPO DE PLAN | RESPONSABLE | PRESUPUESTO | FECHA
1 | Contratar DIRECTOR MKTING Y SM MANAGER | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | CORTO PLAZO | GERENCIA
2 | Contratar CM Y LIDER TRADICIONAL | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | CORTO PLAZO | GERENCIA
3 | Diseñar calendario Editorial | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
4 | Hacer seguimiento semanal y Mensual a la Estrategia Digital en cuadro de mando | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | DIR MKTING
5 | Identificar los procesos clave del negocio digital | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | DIR MKTING
6 | Implementar cuadro de mando de Marketing Digital | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | DIR MKTING
7 | Diligenciar constantemente el FORMATO DE PLANEACION DE PAUTA | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
8 | Automatizar los procesos clave DE LA EMPRESA | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | LARGO PLAZO | DIR MKTING
9 | Definir qué tareas de marketing digital van a ser tercerizadas | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | MEDIANO PLAZO | DIR MKTING
10 | Ajustar los procesos clave al modelo DE LA EMPRESA | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | MEDIANO PLAZO | DIR MKTING
11 | Diseño de estructura organizacional de marketing digital con descriptivo del cargo | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | CORTO PLAZO | DIR MKTING
12 | Contratación equipo de marketing | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | CORTO PLAZO | DIR MKTING
12 | Diseño e implementación de Plan de Capacitación Digital para colaboradores | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | LARGO PLAZO | DIR MKTING
13 | Realizar evaluaciones de desempeño anualmente y cotejar con meta | ESTRATEGICO | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | MEDIANO PLAZO | DIR MKTING
14 | configurar un BOTON DE LLAMADO A LA ACCION EN LA PORTADA con el fin de que los fans hagan una acción concreta | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
15 | Diseñar programación con votos de la gente de facebook (encuestas) | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
16 | Diseñar webcontenido muy light, divertido, innovador que el visitante se sienta atraído por la nota | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
17 | Generar contenido valioso en fechas y momentos especiales de acuerdo a cronograma anual SM | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
18 | Hacer contenidos tras bambalinas que se publiquen en redes sociales | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
19 | Recopilar historias de éxito documentadas en video | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
20 | Transmitir eventos remotos programas invitados, contenido de imagen en web + redes | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
21 | Concurso facebook para fans (cuente una historia, suba un video o una foto) premio = Pauta para B2B | FB E IG | FORTALECER ENGAGEMENT | MEDIANO PLAZO | SOCIALM MANAGER
22 | hacer post interesantes que generen ENGAGEMENT | LINKEDIN | FORTALECER ENGAGEMENT | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
23 | Definir quien escribirá los artículos y noticias WEB | WEBSITE | FORTALECER ENGAGEMENT | MEDIANO PLAZO | SOCIALM MANAGER
24 | Realizar videos con personajes influenciadores "sin que se vea modo cuña" | YOUTUBE | FORTALECER ENGAGEMENT | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
25 | Definir quién será el responsable de contestar los chats de los usuarios que se conecten por website | WEBSITE | FORTALECIMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
26 | Realizar campaña de email marketing para promocionar PRODUCTO | ESTRATEGICO | FORTALECIMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
27 | Marca de agua de la Empresa en Publicaciones de video (PLANTILLAS) | LINKEDIN | FORTALECIMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
28 | Resolver todos los problemas detectados en el posicionador de RANKING WEB para lograr mejor posicionamiento SEO. | WEBSITE | MEJORAR EXPERIENCIA DIGITAL | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
29 | Incluir en el Website acceso en tiempo real a chat. | WEBSITE | MEJORAR EXPERIENCIA DIGITAL | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
30 | Organizar videos en canal Youtube de forma coherente para facilitar la navegación | YOUTUBE | MEJORAR EXPERIENCIA DIGITAL | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
31 | Diseñar un Juego de DE LA EMPRESA ONLINE con pauta | APP | MONETIZAR CONTENIDO | LARGO PLAZO | SOCIALM MANAGER
32 | Automatizar formulario de ventas diarias | ESTRATEGICO | MONETIZAR CONTENIDO | CORTO PLAZO | DIR MKTING
33 | Actualizar la BD del CRM | ESTRATEGICO | MONETIZAR CONTENIDO | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
34 | Definir el responsable de tramitar la información que llegue por los formularios de contacto y cotización de DE LA EMPRESA. La respuesta debe ser lo más inmediata posible y no puede tardar más de 8 horas. | WEBSITE | MONETIZAR CONTENIDO | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
35 | Realizar videos de testimoniales para cargarlos en el website empresas que pautan | WEBSITE | MONETIZAR CONTENIDO | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
36 | Implementar calendario editorial | FB E IG | POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | SOCIALM MANAGER
37 | Implementación de campañas de pauta en Facebook | FB E IG | POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
38 | Implementar Postcron para automatizar publicaciones en redes sociales | FB E IG | POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
39 | Crear video para promocionar REPORTERO DE LA EMPRESA | FB E IG | POSICIONAMIENTO DE MARCA | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
40 | Gestionar canal Youtube | LINKEDIN | POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
41 | Implementación de campañas de pauta en LN | LINKEDIN | POSICIONAMIENTO DE MARCA | MEDIANO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
42 | Implementar campañas de pauta en Google Ads hacia fanpage nuevas en website | WEBSITE | POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
43 | Realizar campañas que enlacen mercadeo TRADICIONAL con mercadeo digital | ESTRATEGICO | MONETIZAR CONTENIDO | CORTO PLAZO | LIDER MKTING TRADICIONAL
44 | Asistir a reuniones semanales de seguimiento PROYECTO DIGITAL | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | DIR MKTING
45 | Investigar los eventos que sean de interés de DE LA EMPRESA para todas las UN | ESTRATEGICO | ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL | CORTO PLAZO | LIDER MKTING TRADICIONAL
46 | Prospectar los eventos donde participará LA EMPRESA | ESTRATEGICO | POSICIONAMIENTO DE MARCA | MEDIANO PLAZO | LIDER MKTING TRADICIONAL
47 | Desarrollar los eventos donde participará LA EMPRESA | ESTRATEGICO | POSICIONAMIENTO DE MARCA | MEDIANO PLAZO | LIDER MKTING TRADICIONAL
48 | Trabajar en alianza con Comercial para convertir en ventas los prospectos de los eventos | ESTRATEGICO | POSICIONAMIENTO DE MARCA | MEDIANO PLAZO | LIDER MKTING TRADICIONAL
51 | Integrar Chatbot para respuesta en FBM | FB E IG | MEJORAR EXPERIENCIA DIGITAL | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER
52 | Ajustar todos los perfiles en redes sociales ccon imagen de marca | ESTRATEGICO | POSICIONAMIENTO DE MARCA | CORTO PLAZO | COMMUNITY MANAGER

## PPTO
| SALARIO BASE | VARIABLE | COMISIONES | FIJO | MAS PRESTACIONES
DIRECTOR MKTING | 8000000 | 30% | 2400000 | 5600000 | 8512000
SOCIAL MEDIA MNGER | 5000000 | 30% | 1500000 | 3500000 | 5320000
LIDER TRADICIONAL | 3000000 | 40% | 1200000 | 1800000 | 2736000
COMMUNTY MANAGER | 2000000 | 40% | 800000 | 1200000 | 1824000
| 18000000 |  | 5900000 | 12100000 | 18392000
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
DIRECTOR MKTING | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000 | 10912000
SOCIAL MEDIA MNGER | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000 | 6820000
LIDER TRADICIONAL | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000 | 3936000
COMMUNTY MANAGER | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000 | 2624000
PAUTA ADWORDS | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000
PAUTA FACEBOOK | 500000 | 500000 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
MATERIAL PoP | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000
PRESUPUESTO SUGERIDO | 30792000 | 30792000 | 30792000 | 31792000 | 31792000 | 31792000 | 31792000 | 32792000 | 32792000 | 32792000 | 32792000 | 32792000

## relaciones (hidden)
REDES | SI | 1 | CORTO PLAZO | WEBSITE | ESTRUCTURA DE EQUIPO MKTINGD | REESTRUCTURACIÓN WEB
OTROS | NO | 2 | MEDIANO PLAZO | FB E IG | POSICIONAMIENTO DE MARCA
VIDEO |  | 3 | LARGO PLAZO | GOOGLE | MEJORAR EXPERIENCIA DIGITAL
|  | 4 | NO FACTIBLE | LINKEDIN | MONETIZAR CONTENIDO
|  | 5 |  | ESTRATEGICO | FORTALECER ENGAGEMENT | COMUNIDAD, VISITAS, SAHRE, LIKE,
ADMINISTRAR LA ESTRATEGIA DIGITAL
DIR MKTING
SOCIALM MANAGER
COMMUNITY MANAGER
LIDER MKTING TRADICIONAL
GERENCIA